## Kostenaufstellung
Kostenaufstellung Sanierung Einfamilienhaus
Projektadresse: Musterstraße 12, 60313 Frankfurt am Main
Pos.-Nr. | Gewerk | Beschreibung | Dienstleister | Datum | Geplante Kosten | Tatsächliche Kosten | Abweichung (€) | Abweichung (%) | Budgetlimit | Budget genutzt | Status | Bezahlt | Gewerk | Budgetlimit
1 | Dach | Dacheindeckung erneuern | Bedachungen Müller GmbH | 10.01.2026 | 18500 | 19200 |  |  |  |  | Abgeschlossen | Ja | Dach | 20000
2 | Fassade | Fassadendämmung WDVS | Fassadenbau Schmidt | 15.01.2026 | 22000 | 21500 |  |  |  |  | Abgeschlossen | Ja | Fassade | 23000
3 | Fenster & Türen | Fenster austauschen (12 Stk.) | Fenster Weber KG | 20.01.2026 | 15800 | 16200 |  |  |  |  | Abgeschlossen | Ja | Fenster & Türen | 16000
4 | Heizung | Wärmepumpe installieren | Heiztechnik Fischer | 05.02.2026 | 24500 | 25800 |  |  |  |  | Abgeschlossen | Ja | Heizung | 26000
5 | Elektrik | Elektroinstallation erneuern | Elektro Hoffmann | 12.02.2026 | 9800 | 9500 |  |  |  |  | Abgeschlossen | Ja | Elektrik | 10000
6 | Sanitär | Bäder komplett sanieren | Sanitär Becker | 20.02.2026 | 17600 | 18100 |  |  |  |  | In Arbeit | Nein | Sanitär | 18000
7 | Bodenbeläge | Parkett und Fliesen verlegen | Bodenbau Wagner | 01.03.2026 | 8900 | 8700 |  |  |  |  | In Arbeit | Nein | Bodenbeläge | 9000
8 | Malerarbeiten | Innenanstrich gesamt | Malerbetrieb Schulz | 10.03.2026 | 4200 | 4400 |  |  |  |  | In Arbeit | Nein | Malerarbeiten | 4500
9 | Garten/Außenanlagen | Terrasse und Einfahrt | Garten- und Landschaftsbau Zimmermann | 18.03.2026 | 6800 | 3200 |  |  |  |  | In Arbeit | Nein | Garten/Außenanlagen | 7000
10 | Sonstiges | Gerüst, Entsorgung, Sonstiges | Bau-Service Krüger | 25.03.2026 | 3200 | 3350 |  |  |  |  | Geplant | Nein | Sonstiges | 3500
GESAMT

## Dashboard
Dashboard – Sanierungskosten im Überblick
Kennzahl | Wert
Geplante Gesamtkosten
Tatsächliche Gesamtkosten
Gesamtabweichung (€)
Gesamtabweichung (%)
Anzahl Gewerke abgeschlossen
Durchschnittliche Abweichung je Gewerk
Gewerk | Geplant (€) | Tatsächlich (€)
Dach
Fassade
Fenster & Türen
Heizung
Elektrik
Sanitär
Bodenbeläge
Malerarbeiten
Garten/Außenanlagen
Sonstiges

## Hinweise
Hinweise zur Nutzung dieser Arbeitsmappe
Allgemein
Diese Arbeitsmappe unterstützt Sie bei der Planung und Nachverfolgung der Kosten einer Haussanierung. Sie besteht aus drei Arbeitsblättern: Kostenaufstellung, Dashboard und Hinweise.
Kostenaufstellung
• Pos.-Nr.: Fortlaufende Nummer der Sanierungsposition.
• Gewerk: Kategorie der Baumaßnahme (z. B. Dach, Fassade, Heizung).
• Beschreibung: Kurzbeschreibung der ausgeführten Leistung.
• Dienstleister: Beauftragte Firma bzw. Handwerksbetrieb.
• Datum: Datum des Auftrags bzw. der Rechnung (Format TT.MM.JJJJ).
• Geplante Kosten / Tatsächliche Kosten: Gelb hinterlegte Eingabefelder (bitte anpassen).
• Abweichung (€/%): Wird automatisch aus Ist- minus Plankosten berechnet.
• Budgetlimit: Wird per VLOOKUP aus der Referenztabelle (Spalten O/P) ermittelt.
• Budget genutzt: Anteil der tatsächlichen Kosten am Budgetlimit je Gewerk.
• Status/Bezahlt: Auswahl über Dropdown-Liste (Datenüberprüfung).
Dashboard
• Zeigt zentrale Kennzahlen (KPIs) zu Plan- und Ist-Kosten sowie Abweichungen.
• Die Tabelle je Gewerk aggregiert die Kosten mittels SUMIF aus dem ersten Blatt.
• Balkendiagramm vergleicht geplante und tatsächliche Kosten je Gewerk.
• Kreisdiagramm zeigt die Verteilung der tatsächlichen Kosten je Gewerk.
Tipps
• Passen Sie die gelb hinterlegten Zellen an Ihr eigenes Projekt an.
• Rote Zellen weisen auf Kostenüberschreitungen hin, grüne auf Einhaltung des Budgets.
• Ergänzen Sie bei Bedarf weitere Zeilen und erweitern Sie die Formeln entsprechend.